| Harmonogram działań w okresie 01.06 – 31.08.2026r. SCWEW w Zgorzelcu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania z wniosku | Łączna liczba godzin do zrealizowania | Forma działania | Realizator działania/osoba odpowie- dzialna | Miejsce realizacji | Terminy realizacji |
| 1. | Liczba utworzonych SCWEW Inauguracja działań SCWEW | 1 szt. 3 h | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu siedziba SCWEW spotkanie stacjonarne zespołu SCWEW, | OP i lider SCWEW lider SCWEW/eksperci | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu siedziba SCWEW Zgorzelec | Czerwiec 2026r. Czerwiec 2026r. |
| 2. | Spotkanie robocze zespołu SCWEW (bez koordynatorów). |  | Spotkania stacjonarne | lider SCWEW | siedziba SCWEW Zgorzelec | Środa (raz w tygodniu) 16.00 – 18.00 – 2h |
| 3. | Spotkanie robocze z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW |  | Spotkania stacjonarne | lider SCWEW/eksperci | siedziba SCWEW Zgorzelec | 10.06.2026r. 14.00 – 16.00 – 2h |
|  |  |  |  |  |  | 17.06.2026r. 9.30 – 11.30 – 2h |
|  |  |  |  |  |  | 24.06.2026 r. 10.00 – 12.00 – 2h |
| 4. | Opracowanie raportów z diagnoz przeprowadzonych w przedszkolu i | 5 szt. | Spotkania stacjonarne i konsultacje zdalne- realizowane | lider SCWEW/eksperci /koordynator | siedziba SCWEW Zgorzelec/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu | Sierpień 2026r. |

|  | szkołach objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną i przygotowanie raportów |  | za pomocą narzędzi komunikacji na odległość, takich jak: -- komunikatory internetowe -- poczta elektroniczna (e-mail). | lider SCWEW/eksperci /koordynator | siedziba SCWEW Zgorzelec/ Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lider SCWEW/eksperci /koordynator | Technikum im. Św. Barbary w ZSZ w Bogatyni |  |
|  |  |  |  | lider SCWEW/eksperci /koordynator | siedziba SCWEW Zgorzelec/ Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w ZSZiL w Zgorzelcu |  |
|  |  |  |  | lider SCWEW/eksperci /koordynator | siedziba SCWEW Zgorzelec/ Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu |  |
| 5. | Opracowanie planów wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, wynikający z przeprowadzonych pogłębionych diagnoz potrzeb przedszkoli /szkół ogólnodostępnych | 1 szt. | Spotkania stacjonarne i konsultacje zdalne- realizowane za pomocą narzędzi komunikacji na odległość, takich jak: -- komunikatory internetowe -- poczta elektroniczna (e-mail). | lider SCWEW/eksperci /koordynatorzy | siedziba SCWEW Zgorzelec/placówki objęte wsparciem | - sierpień 2026r. - przygotowanie, przez zespół SCWEW we współpracy z koordynatorami placówek objętych wsparciem w kontekście zdiagnozowanych potrzeb. |
| 6. | Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych dla dyrektorów przedszkoli /szkół i/lub pedagogów specjalnych | 15 h | Spotkania stacjonarne | Małgorzata Łasek-Dowiat – lider Agnieszka Wużyńska – ekspert SCWEW | Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater w ZSP w Zgorzelcu | 19.06.2026 14.00 -15.00 - 1h 19.08.2026. 11.00 - 12.00 - 1h 12.00 do 13.00 – 1h 26.08.2026 10.30 – 11.30 – 1h |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat – lider Urszula Sawicka – ekspert SCWEW | Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu/siedziba SCWEW/Starostwo Powiatowe | 22.06.2026. 16.00 -17.00 – 1h 19.08.2026 11.00 do 12.00 – 1h 24.08.2026 14.00 - 15.00 – 1h 26.08.2026. 10.30 do 11.30 – 1h |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat – lider Urszula Sawicka – ekspert SCWEW Agnieszka Wużyńska – ekspert SCWEW | Technikum im. Św. Barbary w ZSZ w Bogatyni/ siedziba SCWEW/Starostwo Powiatowe | 22.06.2026 11.00 – 12.00 – 1h 24.06.26 8.00 – 9.00 – 1h 12.08.2026 11.00 – 12.00 – 1h 26.08.2026 10.30 – 11.30 – 1h |

|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat – lider Agnieszka Wużyńska – ekspert SCWEW | Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w ZSZiL w Zgorzelcu/siedziba SCWEW/ Starostwo Powiatowe | 22.06.2026 16.00 - 17.00 – 1h 23.06.2026 14.00 do 15.00 -1h 12.08.2026 11.00 do 12.00 – 1h 26.08.2026 10.30 do 11.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat – lider Roman Golubiński – ekspert SCWEW | Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu/siedziba SCWEW/Starostwo Powiatowe | 18.06.2026 13.00-14.00 – 2h 17.08.2026 10.00 -11.00 -1h 26.08.2026 10.30 - 11.30 – 1h |
| 7. | Przeprowadzenie spotkań eksperckich z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi placówek objętych wsparciem | 5 h | Spotkania stacjonarne | Agnieszka Wużyńska – ekspert SCWEW | Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w ZSZiL w Zgorzelcu | 22.06.2026 15.00 – 16.00 |
|  |  |  |  | Agnieszka Wużyńska – ekspert SCWEW | Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater w ZSP w Zgorzelcu | 15.06.2026 15.00 – 16.00 |
|  |  |  |  | Agnieszka Wużyńska - ekspert SCWEW | Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu | 29.06.2026 15.00 - 16.00 |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat -lider SCWEW | Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu | 18.06.2026 14.00 - 15.00 |
|  |  |  |  | Urszula Sawicka – ekspert SCWEW | Technikum im. Św. Barbary w ZSZ w Bogatyni | 17.06.2026 12.00 -13.00 |