| Harmonogram działań w okresie 01.09. – 30.11.2026 r. SCWEW w Zgorzelcu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania z wniosku | Łączna liczba godzin do zrealizowania | Forma działania | Realizator działania/osoba odpowiedzialna | Miejsce realizacji | Terminy realizacji |
| 1. | Spotkanie robocze zespołu SCWEW (bez koordynatorów). |  | Spotkania stacjonarne | lider SCWEW | siedziba SCWEW w Zgorzelcu | Środa (raz w tygodniu) 15.00– 16.00– 1h |
| 2. | Spotkanie robocze z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW |  | Spotkania stacjonarne lub zdalne | lider SCWEW/eksperci | siedziba SCWEW w Zgorzelcu | Środa (wg potrzeb) 16.00-18.00 -2h |

| 3. | Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej działania SCWEW skierowanej do społeczności lokalne | 6h | stacjonarna i zdalna | lider SCWEW/eksperci /koordynatorzy | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu | 25.09.2026 r. 8.30 – 14.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Przygotowanie i wdrożenie kampanii społecznych wspierających rozwój społeczności lokalne |  | - publikacja informacji na stronach internetowych SCWEW i placówek objetych wsparciem, artykuły na stronie Starostwa Powiatowego, Zinfo, | lider SCWEW/eksperci /koordynatorzy | siedziba SCWEW Zgorzelec, placówki objęte wsparciem, | Wrzesień, październik, listopad 2026 |
| 5. | Przygotowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego do uruchomienia i jej uruchomienie | 1 szt. |  | lider SCWEW/eksperci | siedziba SCWEW Zgorzelec | Październik/listopad 2026 |

| 6. | Przeprowadzenie instruktaży i pokazów wykorzystania sprzętu specjalistycznego | 10h | Spotkania stacjonarne | Małgorzata Łasek-Dowiat – lider SCWEW Roman Golubiński -ekspert SCWEW Urszula Sawicka – ekspert SCWEW Alicja Jankiewicz – ekspert SCWEW | siedziba SCWEW Zgorzelec | 12.11.2026 r. 10.45 - 11.45 -1h 17.11.2026r. 13.00 – 14.00 - 1h 18.11.2026r 13.00 – 14.00 – 1h 18.11.2026 13.00 – 14.00 – 1h 19.11.2026 13.00 – 14.00 - 1 h 18.11.2026r. 13.30 -15.30 - 2h 13.30 -15.30 – 2h 25.11.2026r. 13.30 – 14.30 – 1h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Przeprowadzenie konsultacji eksperckich grupowych dla dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, kadry niepedagogicznej przedszkoli/szkół ogólnodostępnych | 20h | Spotkania stacjonarne | Małgorzata Łasek-Dowiat -lider SCWEW Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – eksperci SCWEW | Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu | 28.10.2026r. 11.00 -12.00 – 1h 19.11.2026r. 12.30 -14.30 – 1h 12.30 -14.30 – 1h 12.30 -14.30 – 1h |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat -lider SCWEW Urszula Sawicka, Roman Golubiński Alicja Jankiewicz – eksperci SCWEW | Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater w ZSP w Zgorzelcu | 27.10.2026 r 11.30-12.30 – 1h 05.11.2026 r. 12.30-13.30 – 1h 12.30-13.30 – 1h 12.30-13.30 – 1h |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat -lider SCWEW Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – ekspertki SCWEW | Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w ZSZiL w Zgorzelcu | 27.10.2026r. 10.30-11.30– 1h 29.10.2026 r. 12.30 -14.30 – 1h 12.30 -14.30 – 1h 12.30 -14.30 – 1h |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat -lider SCWEW Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – ekspertki SCWEW | Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu | 02.11.2026 r 11.00-12.00 – 1h 12.11.2026r 12.30 -13.30 – 1h 12.30 – 13.30 – 1h 12.30 -13.30 - 1h |
|  |  |  |  | Małgorzata Łasek-Dowiat - lider SCWEW Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – eksperc SCWEW | Technikum im. Św. Barbary w ZSZ w Bogatyni | 22.10.2026r. 11.00 –12.00 – 1h 10.11.2026r. 11.00 -12.00 – 1h 12.11.2026r 14.00 - 15.00 – 1h 14.00 -15.00 - 1h |

| 8. | Przeprowadzenie konsultacji eksperckich dla rodziców/opiekunów prawnych i za pośrednictwem placówki | 30 h | Spotkania stacjonarne | Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – eksperci SCWEW | Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu | 04.11.2026r. 14.00 –16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Urszula Sawicka, Roman Golubiński – eksperci SCWEW | Branżowa Szkoła I Stopnia im. Emilii Plater w ZSP w Zgorzelcu | 30.10.2006 r 8.00 –10.00 – 2h 8.00 – 10.00 – 2h 05.11.2026 8.00-10 - 2h |
|  |  |  |  | Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Roman Golubiński – eksperci SCWEW | Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w ZSZiL w Zgorzelcu | 25.11.2026r. 14.00 –16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h |
|  |  |  |  | Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – eksperci SCWEW | Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu | 18.11.2026r. 14.00 –16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h |
|  |  |  |  | Urszula Sawicka, Agnieszka Wużyńska Alicja Jankiewicz – eksperci SCWEW | Technikum im. Św. Barbary w ZSZ w Bogatyni | 19.11.2026r 14.00 –16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h 14.00 – 16.00 – 2h |
| 9. | Przygotowanie i utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystywania zasobów wypożyczalni w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną i użytkowania sprzętu/pomocy dydaktycznych: |  | Spotkanie stacjonarne | Małgorzata Łasek-Dowiat - lider SCWEW | PPP Bogatynia | 22.10.2026 r 13.00 – 15.00– 2h |